## Cronograma_MS
Cronograma de actividades para Medida Shoes (MS)
Enlace GitHub | https://github.com/JefferVentu/DevSoftAll.git
Grupo | 1
Proyecto | Sistema de Mejora en la atención al cliente mediante una plataforma virtual - “Medida Shoes”(MS)
Enfoque de desarrollo | Agil
Inicio | 2022-05-18
Fin | 2022-08-05
Actividades |  | Item | Nomenclatura | Apellido/Nomenclatura Rol | Inicio | Fin | Avance
Reunión con el Stakeholder |  | - | - | Ventura/JP, Velásquez/DS, Calixto/A | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 100%
Idear Proyecto innovador |  | - | - | Ventura/JP, Calixto/A, Aquino/ABD, Velásquez/DS, Baca/DF, Eduardo/DB | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 100%
Elaborar Cronograma del Proyecto |  | Cronograma del Proyecto | MS_CP.xlsx | Ventura/JP, Calixto/A, Aquino/ABD, Velásquez/DS, Baca/DF, Eduardo/DB | 2022-05-18 | 2022-05-22 | 100%
Desarrollar del Plan de Proyecto |  | Plan de Proyecto (PROJECT CHARTER) | MS_PP.docx | Ventura/JP, Calixto/A, Aquino/ABD, Velásquez/DS | 2022-05-18 | 2022-05-22 | 100%
Crear repositorio del proyecto |  | Repositorio GitHub | - | Ventura/JP, Baca/DF | 2022-05-22 | 2022-05-25 | 100%
Realizar Historias de Usuario |  | Lista de Historias de Usuario | MS_LHU.docx | Ventura/JP, Calixto/A, Aquino/ABD, Velásquez/DS, Baca/DF, Eduardo/DB | 2022-05-25 | 2022-06-03 | 100%
Especificar Requisitos del Software |  | Documento de Especificación de Requisitos | MS_DER.docx | Ventura/JP, Calixto/A, Velásquez/DS | 2022-05-25 | 2022-06-03 | 100%
Proponer el diseño inicial de la Interface Web (UI) |  | Documento de Especificación de UI | MS_DEUI.docx | Ventura/JP, Calixto/A, Velásquez/DS, Baca/DF | 2022-05-25 | 2022-06-10 | 100%
Establecer estilos para la web |  | Documento de Guía de Estilos | MS_GE.docx | Velásquez/DS | 2022-06-01 | 2022-06-10 | 100%
Especificar el diseño de la Base de Datos |  | Documento de Especificación de la BD | MS_DEBD.docx | Aquino/ABD, Eduardo/DB | 2022-06-01 | 2022-06-11 | 100%
Especificar la Arquitectura y Diseño del Software |  | Documento de Arquitectura del Software | MS_DAS.docx | Aquino/ABD, Eduardo/DB, Baca/DF, Velásquez/DS | 2022-06-11 | 2022-06-17 | 80%
Reportar estado actual del software |  | Reporte del Desarrollo del Software | MS_RPS.docx | Ventura/JP, Baca/DF, Eduardo/DB, Velásquez/DS | 2022-06-17 | 2022-06-22 | 0%
Realizar Sprint Retrospective |  | Reporte del Primer Sprint | MS_SPRINT1.docx | Ventura/JP | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 0%
HITO 1 - Fin del Sprint #1 |  |  |  |  | 2022-05-18 | 2022-06-24 | 83.08%
Verificar y Actualizar los Requisitos del Software |  | Documento de Especificación de Requisitos | MS_DER.docx | Ventura/JP, Calixto/A | 2022-06-24 | 2022-07-02 | 0%
Verificar y Actualizar documento de Especificación de UI |  | Documento de Especificación de UI | MS_DEUI.docx | Ventura/JP, Calixto/A, Velásquez/DS | 2022-06-24 | 2022-07-06 | 0%
Verificar y Actualizar documento de Especificación de la Base de Datos |  | Documento de Especificación de la BD | MS_DEBD.docx | Aquino/ABD, Eduardo/DB | 2022-06-24 | 2022-07-06 | 0%
HU_001 - Modular Información de la Página |  | Modulo Página Principal | - | Baca/DF, Velásquez/DF, Eduardo/DB, Calixto/DB | 2022-06-24 | 2022-07-13 | 0%
HU_002 - Modular Autenticación de Usuario (Registro) |  | Módulo de Autenticación de Usuario | - | Baca/DF, Velásquez/DF, Eduardo/DB, Calixto/DB | 2022-06-24 | 2022-07-06 | 0%
Reportar estado actual del software |  | Reporte del Desarrollo del Software | MS_RPS.docx | Ventura/JP, Velásquez/DS, Baca/DF, Eduardo/DB | 2022-07-06 | 2022-07-13 | 0%
Realizar Sprint Retrospective |  | Reporte del Segundo Sprint | MS_SPRINT2.docx | Ventura/JP | 2022-07-13 | 2022-07-15 | 0%
Hito 2 - Fin del Sprint #2 |  |  |  |  | 2022-06-24 | 2022-07-15 | 0%
HU_003 - Modular Usuario Cliente |  | Módulo de Usuario Cliente | - | Baca/DF, Velásquez/DF, Eduardo/DB, Calixto/DB | 2022-07-15 | 2022-08-04 | 0%
Verificar y finalizar documento de Requisitos del Software |  | Documento de Especificación de Requisitos | MS_DER.docx | Ventura/JP, Calixto/A | 2022-07-15 | 2022-08-04 | 0%
Verificar y finalizar documento de Especificación de UI |  | Documento de Especificación de UI | MS_DEUI.docx | Ventura/JP, Velásquez/DS | 2022-07-15 | 2022-08-04 | 0%
Verificar y finalizar documento de Especificación de la Base de Datos |  | Documento de Especificación de la BD | MS_DEBD.docx | Ventura/JP, Aquino/ABD, Eduardo/DB | 2022-07-15 | 2022-08-04 | 0%
Verificar y finalizar la Arquitectura y Diseño del Software |  | Documento de Arquitectura del Software | MS_DAS.docx | Ventura/JP, Baca/DF, Eduardo/DB | 2022-07-15 | 2022-08-04 | 0%
Verificar y finalizar la Lista de Historia de Usuarios |  | Lista de Historias de Usuario | MS_LHU.docx | Ventura/JP | 2022-07-20 | 2022-08-04 | 0%
Verificar y finalizar la Guía de Estilos |  | Documento de Guía de Estilos | MS_DGE.docx | Ventura/JP, Velásquez/DS | 2022-07-20 | 2022-08-04 | 0%
Generar documentación para el usuario |  | Manual de usuario | MS_MU.pdf | Calixto/A, Ventura/JP, Velásquez/DS, Eduardo/DB | 2022-07-22 | 2022-08-04 | 0%
Realizar Pruebas finales del Software |  | Documento de Pruebas del Software | MS_DPS.pdf | Velásquez/DS, Baca/DF, Ventura/JP | 2022-07-27 | 2022-08-04 | 0%
Reportar estado actual del software |  | Reporte del Desarrollo del Software | MS_RPS.pdf | Ventura/JP, Velásquez/DS, Eduardo/DB, Baca/DF | 2022-07-27 | 2022-08-04 | 0%
Realizar Sprint Retrospective |  | Reporte del Tercer Sprint | MS_SPRINT3.docx | Ventura/JP | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 0%
Elaborar del acta de cierre del proyecto |  | Acta de cierre del proyecto | MS_ACP.pdf | Ventura/JP | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 0%
Hito 3 - Fin del Sprint #3 |  |  |  |  | 2022-07-15 | 2022-08-05 | 0%
Formulas:
Fin = [Inicio]
Fin = [Fin, row above]
Inicio = [Inicio, row above]
Inicio = [Fin, row above]

## Roles_MS
GRUPO 1
Apellidos | Nombres | Rol
Ventura Ruiz | Jefferson Jesús | Jefe de Proyecto (JP)
Calixto Goñe | Fabrizio Alonso | Analista de Software (A)
Aquino Curisinche | Harold Jhonatan | Back-End (DB) / Analista Base de Datos (ABD)
Velásquez Díaz | Ahmad Roshán | Diseñador de Software (DS)
Baca Carretero | Leonardo David | Desarrollador Front-End (DF)
Eduardo Espinoza | Vittorio Marcelo | Desarrollador Back-End (DB)